## Pivot
Trạng thái dự án | (Multiple Items)
Tên dự án | (All)
Trạng thái nhân viên | (All)
Phòng | Họ và Tên | Sum of 1/5/2026 | Sum of 1/12/2026 | Sum of 1/19/2026 | Sum of 1/26/2026 | Sum of 2/2/2026 | Sum of 2/9/2026 | Sum of 2/16/2026 | Sum of 2/23/2026 | Sum of 3/2/2026 | Sum of 3/9/2026 | Sum of 3/16/2026 | Sum of 3/23/2026 | Sum of 3/30/2026 | Sum of 4/6/2026 | Sum of 4/13/2026 | Sum of 4/20/2026 | Sum of 4/27/2026 | Sum of 5/4/2026 | Sum of 5/11/2026 | Sum of 5/18/2026 | Sum of 5/25/2026 | Sum of 6/1/2026 | Sum of 6/8/2026 | Sum of 6/15/2026 | Sum of 6/22/2026 | Sum of 6/29/2026
P.Kỹ thuật IBS | Đỗ Trung Hiếu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Lê Chí Công | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 70% |  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Lê Đình Phúc | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Lê Minh Long | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ngô Thị Nhung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nguyễn Thị Trà Giang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nguyễn Việt Lâm | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
| Trịnh Ngọc Tâm | 80% | 80% | 80% | 100% | 75% | 75% |  | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nguyễn Minh Hiếu | [7 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
P.Nghiệp vụ IBS | Đinh Đức Minh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Dương Hồng Ngọc | 80% | 20% | 90% | 90% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Hà Mạnh Tân |  |  |  |  | 50% | 50% |  | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Hoàng Tuấn Anh | 100% | 100% | 70% | 90% | 80% | 100% |  | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Nguyễn Lưu Phất | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 80% |  | 70% | 75% | 75% | 70% | 75% | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
| Nguyễn Mạnh Thắng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nguyễn Thanh Mai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Trần Huyền Trang | 100% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Trần Thị Thanh Huyền | 55% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
P.Phát triển phần mềm | Bùi Hữu Lâm |  |  | 80% | 80% | 60% | 30% |  | 80% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nghiêm Thanh Tùng |  |  | 70% | 70% | 70% | 20% |  | 70% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Nguyễn Anh Đức |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
| Nguyễn Khắc Mạnh |  |  | 50% | 70% | 70% | 70% |  | 70% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82%
| Nguyễn Văn Diên |  |  | 80% | 100% | 100% | 70% |  | 50% | 92% | 82% | 82% | 82% | 82% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92%
| Phí Quang Vinh |  |  | 70% | 90% | 90% | 60% |  | 100% | 100% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94%
| Vương Duy Long |  |  | 90% | 90% | 80% | 70% |  | 70% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91%
(blank) | (blank)

## Resource Plan
ID nhân viên | Họ và Tên | Phòng | Trạng thái nhân viên | Mã dự án | Tên dự án | PM | Trạng thái dự án | Lọc trùng | time axis 2026-01-05 to 2026-12-28
tamtn | Trịnh Ngọc Tâm | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | B_MB_ARCHIVE | B_MB_ARCHIVE | NgocDH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | tamtnB_MB_ARCHIVE | 2026-01-05: 80%; 2026-01-12: 80%; 2026-01-19: 80%; 2026-01-26: 80%; 2026-02-02: 35%; 2026-02-09: 35%; 2026-02-23: 35%
ngocdh | Dương Hồng Ngọc | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_MB_ARCHIVE | B_MB_ARCHIVE | NgocDH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | ngocdhB_MB_ARCHIVE | 2026-01-05: 30%; 2026-01-12: 10%; 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 10%; 2026-02-02: 10%; 2026-02-09: 10%; 2026-02-23: 10%
longlm | Lê Minh Long | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | B_MB_ARCHIVE | B_MB_ARCHIVE | NgocDH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | longlmB_MB_ARCHIVE | 2026-01-05: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 50%; 2026-02-09: 50%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-02: 100%
conglc | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | B_MB_ARCHIVE | B_MB_ARCHIVE | NgocDH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | conglcB_MB_ARCHIVE | 2026-01-05: 25%; 2026-01-12: 50%; 2026-01-19: 30%; 2026-01-26: 25%; 2026-02-02: 30%; 2026-02-09: 30%
thangnm | Nguyễn Mạnh Thắng | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_VNA_RPS | B_VNA_RPS | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | thangnmB_VNA_RPS | 2026-01-05: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-13: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-04-27: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-11: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-05-25: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-08: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-22: 100%; 2026-06-29: 100%
ngocdh | Dương Hồng Ngọc | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_VNA_RPS | B_VNA_RPS | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | ngocdhB_VNA_RPS | 2026-01-05: 50%; 2026-01-12: 10%; 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 10%; 2026-02-02: 10%; 2026-02-09: 10%; 2026-02-23: 10%; 2026-03-02: 10%; 2026-03-09: 10%; 2026-03-16: 10%; 2026-03-23: 10%; 2026-03-30: 10%; 2026-04-06: 10%; 2026-04-13: 10%; 2026-04-20: 10%; 2026-04-27: 10%; 2026-05-04: 10%; 2026-05-11: 10%; 2026-05-18: 10%; 2026-05-25: 10%; 2026-06-01: 10%; 2026-06-08: 10%; 2026-06-15: 10%; 2026-06-22: 10%; 2026-06-29: 10%
lamnv | Nguyễn Việt Lâm | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | B_VNA_RPS | B_VNA_RPS | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | lamnvB_VNA_RPS | 2026-01-05: 50%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 85%; 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 50%; 2026-03-16: 50%; 2026-03-23: 50%; 2026-03-30: 50%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 50%; 2026-05-11: 50%; 2026-05-18: 50%; 2026-05-25: 50%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
anhnht | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_VNA_RPS | B_VNA_RPS | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | anhnhtB_VNA_RPS
tamtn | Trịnh Ngọc Tâm | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | BD_ID0_01_00 | BI DATA INDEVCO | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | tamtnBD_ID0_01_00 | 2026-01-26: 20%; 2026-02-02: 40%; 2026-02-09: 40%; 2026-02-23: 40%; 2026-03-02: 30%; 2026-03-09: 30%; 2026-03-16: 30%; 2026-03-23: 30%; 2026-03-30: 30%; 2026-04-06: 30%; 2026-04-13: 30%; 2026-04-20: 30%; 2026-04-27: 30%; 2026-05-04: 30%; 2026-05-11: 30%; 2026-05-18: 30%; 2026-05-25: 30%; 2026-06-01: 30%; 2026-06-08: 30%; 2026-06-15: 30%; 2026-06-22: 30%; 2026-06-29: 30%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_ID0_01_00 | BI DATA INDEVCO | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | anhhtBD_ID0_01_00 | 2026-01-26: 20%; 2026-02-02: 20%; 2026-02-09: 10%; 2026-03-02: 15%; 2026-03-09: 15%; 2026-03-16: 15%; 2026-03-30: 15%; 2026-04-06: 15%; 2026-04-13: 15%; 2026-04-27: 15%; 2026-05-04: 15%; 2026-05-11: 15%; 2026-05-25: 15%; 2026-06-01: 15%; 2026-06-08: 15%; 2026-06-22: 15%; 2026-06-29: 15%
nhungnt2 | Ngô Thị Nhung | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | nhungnt2BD_GE0_01_00 | 2026-01-05: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 60%
minhdd | Đinh Đức Minh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | minhddBD_GE0_01_00 | 2026-01-05: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 50%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-11: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-05-25: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-08: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-22: 100%; 2026-06-29: 100%
maint | Nguyễn Thanh Mai | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | maintBD_GE0_01_00 | 2026-01-05: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 50%; 2026-03-16: 50%; 2026-03-23: 50%; 2026-03-30: 50%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 50%; 2026-05-11: 50%; 2026-05-18: 50%; 2026-05-25: 50%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
lamnv | Nguyễn Việt Lâm | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | lamnvBD_GE0_01_00
hieudt | Đỗ Trung Hiếu | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | hieudtBD_GE0_01_00 | 2026-01-05: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 70%; 2026-03-23: 70%; 2026-03-30: 70%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-13: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-04-27: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-11: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-05-25: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-08: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-22: 100%; 2026-06-29: 100%
anhnht | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | anhnhtBD_GE0_01_00 | 2026-01-05: 60%; 2026-01-12: 60%; 2026-01-19: 60%; 2026-01-26: 60%; 2026-02-02: 60%; 2026-02-09: 60%; 2026-02-23: 60%; 2026-03-02: 60%; 2026-03-09: 60%; 2026-03-16: 60%; 2026-03-23: 60%; 2026-03-30: 60%; 2026-04-06: 60%; 2026-04-13: 60%; 2026-04-20: 60%; 2026-04-27: 60%; 2026-05-04: 60%; 2026-05-11: 60%; 2026-05-18: 60%; 2026-05-25: 60%; 2026-06-01: 60%; 2026-06-08: 60%; 2026-06-15: 60%; 2026-06-22: 60%; 2026-06-29: 60%
hieunm | Nguyễn Minh Hiếu | P.Kỹ thuật IBS | Thử việc | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | hieunmBD_GE0_01_00 | 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-13: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-04-27: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-11: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-05-25: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-08: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-22: 100%; 2026-06-29: 100%
tanhm | Hà Mạnh Tân | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN4_01_00 | BI EVN HCM GD2 | AnhNHT | Cơ hội | tanhmBD_EN4_01_00
phatnl | Nguyễn Lưu Phất | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN4_01_00 | BI EVN HCM GD2 | AnhNHT | Cơ hội | phatnlBD_EN4_01_00 | 2026-01-05: 20%; 2026-01-12: 20%; 2026-01-19: 20%; 2026-01-26: 20%; 2026-02-02: 20%; 2026-02-09: 20%; 2026-02-23: 30%; 2026-03-02: 5%; 2026-03-09: 10%; 2026-03-16: 0%; 2026-03-23: 20%; 2026-03-30: 20%
anhnht | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN4_01_00 | BI EVN HCM GD2 | AnhNHT | Cơ hội | anhnhtBD_EN4_01_00
huyenttt | Trần Thị Thanh Huyền | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN4_01_00 | BI EVN HCM GD2 | AnhNHT | Cơ hội | huyentttBD_EN4_01_00 | bar: 2026-01-05 to 2026-02-09; 2026-02-23 to 2026-03-30
ngocdh | Dương Hồng Ngọc | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN1_01_00 | BI GENCO1 2025 | AnhNHT | Đóng | ngocdhBD_EN1_01_00 | 2026-01-05: 10%
trangth | Trần Huyền Trang | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_MB_AUTOMATION_QA_CNTT | BI MB QA | CongLC | Đóng | trangthB_MB_AUTOMATION_QA_CNTT
phucld | Lê Đình Phúc | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | B_MB_AUTOMATION_QA_CNTT | BI MB QA | CongLC | Đóng | phucldB_MB_AUTOMATION_QA_CNTT
nhungnt2 | Ngô Thị Nhung | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | B_MB_AUTOMATION_QA_CNTT | BI MB QA | CongLC | Đóng | nhungnt2B_MB_AUTOMATION_QA_CNTT
ngocdh | Dương Hồng Ngọc | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_MB_AUTOMATION_QA_CNTT | BI MB QA | CongLC | Đóng | ngocdhB_MB_AUTOMATION_QA_CNTT
conglc | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | B_MB_AUTOMATION_QA_CNTT | BI MB QA | CongLC | Đóng | =A42&E42
trangth | Trần Huyền Trang | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_MB_QLDT | BI MB QLĐT | CongLC | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | trangthB_MB_QLDT | 2026-01-05: 30%; 2026-01-12: 30%; 2026-01-19: 30%; 2026-01-26: 30%; 2026-02-02: 50%; 2026-02-09: 50%; 2026-02-23: 50%
tanhm | Hà Mạnh Tân | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_MB_QLDT | BI MB QLĐT | CongLC | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | tanhmB_MB_QLDT
phucld | Lê Đình Phúc | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | B_MB_QLDT | BI MB QLĐT | CongLC | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | phucldB_MB_QLDT | 2026-01-05: 50%; 2026-01-12: 50%; 2026-01-19: 50%; 2026-01-26: 50%; 2026-02-02: 50%; 2026-02-09: 50%; 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 50%; 2026-03-16: 50%; 2026-03-23: 50%; 2026-03-30: 50%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 50%; 2026-05-11: 50%; 2026-05-18: 50%; 2026-05-25: 50%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
conglc | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | B_MB_QLDT | BI MB QLĐT | CongLC | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | conglcB_MB_QLDT | 2026-01-05: 20%; 2026-01-12: 20%; 2026-01-19: 20%; 2026-01-26: 20%; 2026-02-02: 10%; 2026-02-09: 10%; 2026-02-23: 20%; 2026-03-02: 20%; 2026-03-09: 20%; 2026-03-16: 20%; 2026-03-23: 20%; 2026-03-30: 20%; 2026-04-06: 20%; 2026-04-13: 20%; 2026-04-20: 20%; 2026-04-27: 20%; 2026-05-04: 20%; 2026-05-11: 20%; 2026-05-18: 20%; 2026-05-25: 20%; 2026-06-01: 20%; 2026-06-08: 20%; 2026-06-15: 20%; 2026-06-22: 20%; 2026-06-29: 20%
maint | Nguyễn Thanh Mai | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | B_MB_QLDT | BI MB QLĐT | CongLC | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | maintB_MB_QLDT | 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 50%; 2026-03-16: 50%; 2026-03-23: 50%; 2026-03-30: 50%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 50%; 2026-05-11: 50%; 2026-05-18: 50%; 2026-05-25: 50%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
tanhm | Hà Mạnh Tân | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_TH0_01_00 | BI QLNL THADICO | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | tanhmBD_TH0_01_00
tamtn | Trịnh Ngọc Tâm | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | BD_TH0_01_00 | BI QLNL THADICO | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | tamtnBD_TH0_01_00
huyenttt | Trần Thị Thanh Huyền | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_TH0_01_00 | BI QLNL THADICO | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | huyentttBD_TH0_01_00 | 2026-01-05: 20%; 2026-01-12: 20%; 2026-01-19: 20%; 2026-02-02: 20%; 2026-02-09: 20%; 2026-03-02: 35%; 2026-03-09: 30%; 2026-03-16: 35%; 2026-03-23: 30%; 2026-03-30: 35%; 2026-04-06: 15%; 2026-04-13: 15%; 2026-04-20: 15%; 2026-04-27: 15%; 2026-05-04: 15%; 2026-05-11: 15%; 2026-05-18: 15%; 2026-05-25: 15%; 2026-06-01: 15%; 2026-06-08: 15%; 2026-06-15: 15%; 2026-06-22: 15%; 2026-06-29: 15%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_TH0_01_00 | BI QLNL THADICO | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | anhhtBD_TH0_01_00 | 2026-01-12: 20%; 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 10%; 2026-02-02: 10%; 2026-02-23: 15%; 2026-03-02: 15%; 2026-03-09: 15%; 2026-03-16: 15%; 2026-03-23: 15%; 2026-03-30: 15%
trangth | Trần Huyền Trang | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_BT0_01_00 | BI TK POWER BI BTMHH | AnhHT | Bảo hành, Bảo trì | trangthBD_BT0_01_00 | 2026-01-05: 70%; 2026-01-12: 70%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_BT0_01_00 | BI TK POWER BI BTMHH | AnhHT | Bảo hành, Bảo trì | anhhtBD_BT0_01_00 | 2026-01-05: 60%; 2026-01-12: 50%; 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 10%
tamtn | Trịnh Ngọc Tâm | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | BD_BT0_01_00 | BI TK POWER BI BTMHH | AnhHT | Bảo hành, Bảo trì | tamtnBD_BT0_01_00 | 2026-03-02: 10%; 2026-03-09: 10%; 2026-03-16: 10%; 2026-03-23: 10%; 2026-03-30: 10%; 2026-04-06: 10%; 2026-04-13: 10%; 2026-04-20: 10%; 2026-04-27: 10%; 2026-05-04: 10%; 2026-05-11: 10%; 2026-05-18: 10%; 2026-05-25: 10%; 2026-06-01: 10%; 2026-06-08: 10%; 2026-06-15: 10%; 2026-06-22: 10%; 2026-06-29: 10%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BB_VR1_02_00 | BT BI DWH VCR NAM 2 | AnhHT | Bảo hành, Bảo trì | anhhtBB_VR1_02_00 | 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 10%; 2026-02-02: 10%; 2026-02-09: 15%; 2026-03-16: 15%; 2026-03-23: 15%; 2026-04-13: 15%; 2026-04-20: 15%; 2026-05-11: 15%; 2026-05-18: 15%; 2026-06-08: 15%; 2026-06-15: 15%
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TDA_GD2 | DG2 TĐA | LamBH | Cơ hội | tungnt2B_TDA_GD2 | 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 89%; 2026-03-16: 89%; 2026-03-23: 89%; 2026-03-30: 89%; 2026-04-06: 40%; 2026-04-13: 40%; 2026-04-20: 40%; 2026-04-27: 30%; 2026-05-04: 30%; 2026-05-11: 30%; 2026-05-18: 30%; 2026-05-25: 30%; 2026-06-01: 20%; 2026-06-08: 20%; 2026-06-15: 20%; 2026-06-22: 20%; 2026-06-29: 20%
diennv | Nguyễn Văn Diên | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TDA_GD2 | DG2 TĐA | LamBH | Cơ hội | diennvB_TDA_GD2 | 2026-04-06: 40%; 2026-04-13: 49%; 2026-04-20: 49%; 2026-04-27: 49%; 2026-05-04: 49%; 2026-05-11: 70%; 2026-05-18: 70%; 2026-05-25: 70%; 2026-06-01: 70%; 2026-06-08: 70%; 2026-06-15: 70%; 2026-06-22: 70%; 2026-06-29: 70%
manhnk | Nguyễn Khắc Mạnh | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TDA_GD2 | DG2 TĐA | LamBH | Cơ hội | manhnkB_TDA_GD2 | 2026-04-06: 80%; 2026-04-13: 80%; 2026-04-20: 80%; 2026-04-27: 80%; 2026-05-04: 80%; 2026-05-11: 80%; 2026-05-18: 25%; 2026-05-25: 25%; 2026-06-01: 25%; 2026-06-08: 25%; 2026-06-15: 25%; 2026-06-22: 25%; 2026-06-29: 25%
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TDA_GD2 | DG2 TĐA | LamBH | Cơ hội | lambhB_TDA_GD2 | 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 75%; 2026-03-16: 75%; 2026-03-23: 75%; 2026-03-30: 75%; 2026-04-06: 25%; 2026-04-13: 25%; 2026-04-20: 25%; 2026-04-27: 25%; 2026-05-04: 25%; 2026-05-11: 10%; 2026-05-18: 10%; 2026-05-25: 10%; 2026-06-01: 10%; 2026-06-08: 10%
longlm | Lê Minh Long | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | B_MB_QLDT | BI MB QLĐT | CongLC | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | longlmB_MB_QLDT | 2026-02-23: 0%; 2026-03-02: 0%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-13: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-04-27: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-11: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-05-25: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-08: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-22: 100%; 2026-06-29: 100%
ngocdh | Dương Hồng Ngọc | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | ngocdhCD_MB0_01_00 | 2026-01-19: 70%; 2026-01-26: 70%; 2026-02-02: 80%; 2026-02-09: 80%; 2026-02-23: 80%; 2026-03-02: 90%; 2026-03-09: 90%; 2026-03-16: 90%; 2026-03-23: 90%; 2026-03-30: 90%; 2026-04-06: 90%; 2026-04-13: 90%; 2026-04-20: 90%; 2026-04-27: 90%; 2026-05-04: 90%; 2026-05-11: 90%; 2026-05-18: 90%; 2026-05-25: 90%; 2026-06-01: 90%; 2026-06-08: 90%; 2026-06-15: 90%; 2026-06-22: 90%; 2026-06-29: 90%
trangth | Trần Huyền Trang | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | trangthCD_MB0_01_00 | 2026-01-19: 30%; 2026-01-26: 30%; 2026-02-02: 50%; 2026-02-09: 50%; 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-13: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-04-27: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-11: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-05-25: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-08: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-22: 100%; 2026-06-29: 100%
nhungnt2 | Ngô Thị Nhung | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | nhungnt2CD_MB0_01_00 | 2026-02-02: 40%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-13: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-04-27: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-11: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-05-25: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-08: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-22: 100%; 2026-06-29: 100%
phucld | Lê Đình Phúc | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | phucldCD_MB0_01_00 | 2026-01-05: 50%; 2026-01-12: 50%; 2026-01-19: 50%; 2026-01-26: 50%; 2026-02-02: 50%; 2026-02-09: 50%; 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 50%; 2026-03-16: 50%; 2026-03-23: 50%; 2026-03-30: 50%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 50%; 2026-05-11: 50%; 2026-05-18: 50%; 2026-05-25: 50%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
conglc | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | conglcCD_MB0_01_00 | 2026-01-05: 20%; 2026-01-12: 20%; 2026-01-19: 30%; 2026-01-26: 30%; 2026-02-02: 30%; 2026-02-09: 30%; 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 50%; 2026-03-09: 50%; 2026-03-16: 50%; 2026-03-23: 50%; 2026-03-30: 50%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 50%; 2026-05-11: 50%; 2026-05-18: 50%; 2026-05-25: 50%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
tanhm | Hà Mạnh Tân | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | tanhmCD_MB0_01_00 | 2026-02-02: 50%; 2026-02-09: 50%; 2026-02-23: 50%; 2026-03-02: 50%
phatnl | Nguyễn Lưu Phất | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_TC0_01_00 | MDM & DWH-BI THACO | HaiDL | Cơ hội | phatnlBD_TC0_01_00 | 2026-01-05: 30%; 2026-01-12: 30%; 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 0%; 2026-02-02: 0%; 2026-02-09: 0%; 2026-02-23: 0%; 2026-03-02: 0%; 2026-03-09: 0%; 2026-03-16: 0%; 2026-03-23: 0%; 2026-03-30: 0%; 2026-04-06: 0%; 2026-04-13: 0%; 2026-04-20: 0%; 2026-04-27: 0%; 2026-05-04: 0%; 2026-05-11: 0%; 2026-05-18: 0%; 2026-05-25: 0%; 2026-06-01: 0%; 2026-06-08: 0%; 2026-06-15: 0%; 2026-06-22: 0%; 2026-06-29: 0%
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | RD_OR0_01_00 | PM CAN ORISTAR | LamBH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | tungnt2RD_OR0_01_00 | 2026-01-19: 70%; 2026-01-26: 70%; 2026-02-02: 70%; 2026-02-09: 20%; 2026-02-23: 20%; 2026-03-02: 20%
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | RD_OR0_01_00 | PM CAN ORISTAR | LamBH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | lambhRD_OR0_01_00 | 2026-01-19: 30%; 2026-01-26: 20%; 2026-02-02: 20%
phatnl | Nguyễn Lưu Phất | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | Presale | Presale | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ) | phatnlPresale | 2026-01-05: 0%; 2026-01-12: 0%; 2026-01-19: 20%; 2026-01-26: 20%; 2026-02-02: 20%; 2026-02-09: 20%; 2026-02-23: 10%; 2026-03-02: 30%; 2026-03-09: 30%; 2026-03-16: 30%; 2026-03-23: 10%; 2026-03-30: 10%; 2026-04-06: 10%; 2026-04-13: 10%; 2026-04-20: 10%; 2026-04-27: 10%; 2026-05-04: 10%; 2026-05-11: 10%; 2026-05-18: 10%; 2026-05-25: 10%; 2026-06-01: 10%; 2026-06-08: 10%; 2026-06-15: 10%; 2026-06-22: 10%; 2026-06-29: 10%
vinhpq | Phí Quang Vinh | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | RD_TH0_01_00 | R&D QLNL THADICO | LamBH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | vinhpqRD_TH0_01_00 | 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 10%; 2026-02-02: 10%; 2026-03-02: 2%; 2026-03-09: 2%; 2026-03-16: 2%; 2026-03-23: 2%; 2026-03-30: 2%; 2026-04-06: 2%; 2026-04-13: 2%; 2026-04-20: 2%; 2026-04-27: 2%; 2026-05-04: 2%; 2026-05-11: 2%; 2026-05-18: 2%; 2026-05-25: 2%; 2026-06-01: 2%; 2026-06-08: 2%; 2026-06-15: 2%; 2026-06-22: 2%; 2026-06-29: 2%
longvd | Vương Duy Long | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | RD_TH0_01_00 | R&D QLNL THADICO | LamBH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | longvdRD_TH0_01_00 | 2026-01-19: 50%; 2026-01-26: 10%
vinhpq | Phí Quang Vinh | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | vinhpqBD_BW0_01_00 | 2026-02-23: 70%; 2026-03-02: 66%; 2026-03-09: 90%; 2026-03-16: 90%; 2026-03-23: 90%; 2026-03-30: 90%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%; 2026-05-04: 10%; 2026-05-11: 10%; 2026-05-18: 10%; 2026-05-25: 10%; 2026-06-01: 10%; 2026-06-08: 10%; 2026-06-15: 10%; 2026-06-22: 10%; 2026-06-29: 10%
phatnl | Nguyễn Lưu Phất | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | phatnlBD_BW0_01_00 | 2026-01-05: 50%; 2026-01-12: 50%; 2026-01-19: 50%; 2026-01-26: 50%; 2026-02-02: 60%; 2026-02-09: 30%; 2026-02-23: 30%; 2026-03-02: 40%; 2026-03-09: 30%; 2026-03-16: 40%; 2026-03-23: 40%; 2026-03-30: 30%; 2026-04-06: 30%; 2026-04-13: 30%; 2026-04-20: 30%; 2026-04-27: 30%; 2026-05-04: 30%; 2026-05-11: 30%; 2026-05-18: 30%; 2026-05-25: 30%; 2026-06-01: 30%; 2026-06-08: 30%; 2026-06-15: 30%; 2026-06-22: 30%; 2026-06-29: 30%
manhnk | Nguyễn Khắc Mạnh | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | manhnkBD_BW0_01_00 | 2026-01-19: 50%; 2026-01-26: 70%; 2026-02-02: 70%; 2026-02-09: 70%; 2026-02-23: 70%; 2026-03-02: 90%; 2026-03-09: 90%; 2026-03-16: 90%; 2026-03-23: 90%; 2026-03-30: 90%
longvd | Vương Duy Long | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | longvdBD_BW0_01_00 | 2026-01-19: 30%; 2026-01-26: 70%; 2026-02-02: 70%; 2026-02-09: 70%; 2026-02-23: 70%; 2026-03-02: 90%; 2026-03-09: 90%; 2026-03-16: 90%; 2026-03-23: 90%; 2026-03-30: 90%
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | lambhBD_BW0_01_00 | 2026-01-19: 20%; 2026-01-26: 50%; 2026-02-02: 30%; 2026-02-09: 20%; 2026-02-23: 20%; 2026-03-02: 20%; 2026-03-09: 20%; 2026-03-16: 20%; 2026-03-23: 20%; 2026-03-30: 20%
huyenttt | Trần Thị Thanh Huyền | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | huyentttBD_BW0_01_00 | 2026-01-05: 35%; 2026-01-12: 35%; 2026-01-19: 40%; 2026-01-26: 40%; 2026-02-02: 40%; 2026-02-09: 40%; 2026-02-23: 40%; 2026-03-02: 35%; 2026-03-09: 35%; 2026-03-16: 35%; 2026-03-23: 35%; 2026-03-30: 35%; 2026-04-06: 35%; 2026-04-13: 35%; 2026-04-20: 35%; 2026-04-27: 35%; 2026-05-04: 35%; 2026-05-11: 35%; 2026-05-18: 35%; 2026-05-25: 35%; 2026-06-01: 35%; 2026-06-08: 35%; 2026-06-15: 35%; 2026-06-22: 35%; 2026-06-29: 35%
giangntt | Nguyễn Thị Trà Giang | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | giangnttBD_BW0_01_00 | 2026-01-05: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%; 2026-04-06: 60%; 2026-04-13: 60%; 2026-04-20: 60%; 2026-04-27: 60%; 2026-05-04: 60%; 2026-05-11: 60%; 2026-05-18: 60%; 2026-05-25: 60%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
ducna | Nguyễn Anh Đức | P.Phát triển phần mềm | Học việc | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | ducnaBD_BW0_01_00 | 2026-01-19: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-02: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-02: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%
diennv | Nguyễn Văn Diên | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | diennvBD_BW0_01_00 | 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 20%; 2026-02-02: 30%; 2026-02-09: 50%; 2026-02-23: 30%; 2026-03-02: 80%; 2026-03-09: 80%; 2026-03-16: 80%; 2026-03-23: 80%; 2026-03-30: 80%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 49%; 2026-04-20: 49%; 2026-04-27: 49%; 2026-05-04: 49%; 2026-05-11: 20%; 2026-05-18: 20%; 2026-05-25: 20%; 2026-06-01: 20%; 2026-06-08: 20%; 2026-06-15: 20%; 2026-06-22: 20%; 2026-06-29: 20%
conglc | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | conglcBD_BW0_01_00 | 2026-01-05: 30%; 2026-01-19: 20%; 2026-01-26: 25%; 2026-02-02: 30%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) | anhhtBD_BW0_01_00 | 2026-01-05: 40%; 2026-01-12: 30%; 2026-01-19: 40%; 2026-01-26: 40%; 2026-02-02: 40%; 2026-02-09: 30%; 2026-02-23: 35%; 2026-03-02: 25%; 2026-03-09: 25%; 2026-03-16: 25%; 2026-03-23: 25%; 2026-03-30: 25%; 2026-04-06: 30%; 2026-04-13: 30%; 2026-04-20: 30%; 2026-04-27: 30%; 2026-05-04: 30%; 2026-05-11: 30%; 2026-05-18: 30%; 2026-05-25: 30%; 2026-06-01: 30%; 2026-06-08: 30%; 2026-06-15: 30%; 2026-06-22: 30%; 2026-06-29: 30%
vinhpq | Phí Quang Vinh | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ) | vinhpqNB_CHAMCONG | 2026-01-19: 60%; 2026-01-26: 80%; 2026-02-02: 80%; 2026-02-09: 60%; 2026-02-23: 30%; 2026-03-02: 30%
manhnk | Nguyễn Khắc Mạnh | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ) | manhnkNB_CHAMCONG
longvd | Vương Duy Long | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ) | longvdNB_CHAMCONG | 2026-01-19: 10%; 2026-01-26: 10%; 2026-02-02: 10%
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ) | lambhNB_CHAMCONG | 2026-01-19: 30%; 2026-01-26: 10%; 2026-02-02: 10%; 2026-02-09: 10%; 2026-02-23: 10%; 2026-03-02: 10%
huyenttt | Trần Thị Thanh Huyền | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ) | huyentttNB_CHAMCONG | 2026-01-12: 45%; 2026-01-19: 40%; 2026-01-26: 40%; 2026-02-02: 40%; 2026-02-09: 40%; 2026-02-23: 60%; 2026-03-02: 30%; 2026-03-09: 30%; 2026-03-16: 30%; 2026-03-23: 30%; 2026-03-30: 30%
diennv | Nguyễn Văn Diên | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ) | diennvNB_CHAMCONG | 2026-01-19: 70%; 2026-01-26: 80%; 2026-02-02: 70%; 2026-02-09: 20%; 2026-02-23: 20%; 2026-03-02: 10%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ) | anhhtNB_CHAMCONG | 2026-02-09: 15%; 2026-02-23: 15%; 2026-03-02: 15%; 2026-03-09: 15%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_SU0_01_00 | TU VAN SUITE CLOUD | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | anhhtBD_SU0_01_00 | 2026-02-09: 15%; 2026-02-23: 15%; 2026-03-02: 15%; 2026-03-09: 15%; 2026-03-16: 15%; 2026-03-23: 30%; 2026-03-30: 30%; 2026-04-06: 15%; 2026-04-13: 15%; 2026-04-20: 15%; 2026-04-27: 15%; 2026-05-04: 15%; 2026-05-11: 15%; 2026-05-18: 15%; 2026-05-25: 15%; 2026-06-01: 15%; 2026-06-08: 15%; 2026-06-15: 15%; 2026-06-22: 15%; 2026-06-29: 15%
lamnv | Nguyễn Việt Lâm | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | BD_SU0_01_00 | TU VAN SUITE CLOUD | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | lamnvBD_SU0_01_00 | 2026-02-23: 15%; 2026-03-02: 30%; 2026-03-09: 30%; 2026-03-16: 20%; 2026-03-23: 20%; 2026-03-30: 20%
lamnv | Nguyễn Việt Lâm | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | VAECO | VAECO | AnhNHT | Cơ hội | lamnvVAECO
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | NB_NDI | Vận hành công ty NDI | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ) | anhhtNB_NDI | 2026-02-09: 15%; 2026-02-23: 15%; 2026-03-02: 15%; 2026-03-09: 15%; 2026-03-16: 15%; 2026-03-23: 15%; 2026-03-30: 15%; 2026-04-06: 15%; 2026-04-20: 15%; 2026-04-27: 15%; 2026-05-04: 15%; 2026-05-18: 15%; 2026-05-25: 15%; 2026-06-01: 15%; 2026-06-15: 15%; 2026-06-22: 15%; 2026-06-29: 15%
anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_VR1_01_00 | Nâng cấp Ước KQKD | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | anhhtBD_VR1_01_00 | 2026-04-06: 25%; 2026-04-13: 25%; 2026-04-20: 25%; 2026-04-27: 25%; 2026-05-04: 25%; 2026-05-11: 25%; 2026-05-18: 25%; 2026-05-25: 25%; 2026-06-01: 25%; 2026-06-08: 25%; 2026-06-15: 25%; 2026-06-22: 25%; 2026-06-29: 25%
giangntt | Nguyễn Thị Trà Giang | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | BD_VR1_01_00 | Nâng cấp Ước KQKD | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | giangnttBD_VR1_01_00 | 2026-04-06: 40%; 2026-04-13: 40%; 2026-04-20: 40%; 2026-04-27: 40%; 2026-05-04: 40%; 2026-05-11: 40%; 2026-05-18: 40%; 2026-05-25: 40%; 2026-06-01: 50%; 2026-06-08: 50%; 2026-06-15: 50%; 2026-06-22: 50%; 2026-06-29: 50%
tanhm | Hà Mạnh Tân | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_VR1_01_00 | Nâng cấp Ước KQKD | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | tanhmBD_VR1_01_00 | 2026-03-09: 80%; 2026-03-16: 80%; 2026-03-23: 80%; 2026-03-30: 80%; 2026-04-06: 80%; 2026-04-13: 80%; 2026-04-20: 80%; 2026-04-27: 80%; 2026-05-04: 80%; 2026-05-11: 80%; 2026-05-18: 80%; 2026-05-25: 80%; 2026-06-01: 80%; 2026-06-08: 80%; 2026-06-15: 80%; 2026-06-22: 80%; 2026-06-29: 80%
longvd | Vương Duy Long | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | B_CFC_AUTOMATION_XH | Xuất hàng không dừng | LamBH | Cơ hội | longvdB_CFC_AUTOMATION_XH | 2026-04-06: 90%; 2026-04-13: 90%; 2026-04-20: 90%; 2026-04-27: 90%; 2026-05-04: 90%; 2026-05-11: 90%; 2026-05-18: 90%; 2026-05-25: 90%; 2026-06-01: 90%; 2026-06-08: 90%; 2026-06-15: 90%; 2026-06-22: 90%; 2026-06-29: 90%
ducna | Nguyễn Anh Đức | P.Phát triển phần mềm | Học việc | B_CFC_AUTOMATION_XH | Xuất hàng không dừng | LamBH | Cơ hội | ducnaB_CFC_AUTOMATION_XH | 2026-04-06: 90%; 2026-04-13: 90%; 2026-04-20: 90%; 2026-04-27: 90%; 2026-05-04: 90%; 2026-05-11: 90%; 2026-05-18: 90%; 2026-05-25: 90%; 2026-06-01: 90%; 2026-06-08: 90%; 2026-06-15: 90%; 2026-06-22: 90%; 2026-06-29: 90%
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_CFC_AUTOMATION_XH | Xuất hàng không dừng | LamBH | Cơ hội | tungnt2B_CFC_AUTOMATION_XH | 2026-04-06: 49%; 2026-04-13: 49%; 2026-04-20: 49%; 2026-04-27: 49%; 2026-05-04: 49%; 2026-05-11: 49%; 2026-05-18: 49%; 2026-05-25: 49%; 2026-06-01: 49%; 2026-06-08: 49%; 2026-06-15: 49%; 2026-06-22: 49%; 2026-06-29: 49%
manhnk | Nguyễn Khắc Mạnh | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_CFC_AUTOMATION_XH | Xuất hàng không dừng | LamBH | Cơ hội | manhnkB_CFC_AUTOMATION_XH | 2026-05-18: 55%; 2026-05-25: 55%; 2026-06-01: 55%; 2026-06-08: 55%; 2026-06-15: 55%; 2026-06-22: 55%; 2026-06-29: 55%
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_CFC_AUTOMATION_XH | Xuất hàng không dừng | LamBH | Cơ hội | lambhB_CFC_AUTOMATION_XH | 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 70%; 2026-05-04: 70%; 2026-05-11: 70%; 2026-05-18: 70%; 2026-05-25: 70%; 2026-06-01: 85%; 2026-06-08: 85%; 2026-06-15: 95%; 2026-06-22: 95%; 2026-06-29: 95%
vinhpq | Phí Quang Vinh | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | B_CFC_AUTOMATION_XH | Xuất hàng không dừng | LamBH | Cơ hội | vinhpqB_CFC_AUTOMATION_XH | 2026-04-06: 40%; 2026-04-13: 40%; 2026-04-20: 40%; 2026-04-27: 40%; 2026-05-04: 80%; 2026-05-11: 80%; 2026-05-18: 80%; 2026-05-25: 80%; 2026-06-01: 80%; 2026-06-08: 80%; 2026-06-15: 80%; 2026-06-22: 80%; 2026-06-29: 80%
anhnht | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN5_01_00 | BI EVN SPC | AnhNHT | Cơ hội | anhnhtBD_EN5_01_00
anhnht | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | Presale | Presale | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ) | anhnhtPresale | 2026-03-02: 20%; 2026-03-09: 20%; 2026-03-16: 20%; 2026-03-23: 20%; 2026-03-30: 20%; 2026-04-06: 10%; 2026-04-13: 10%; 2026-04-20: 10%; 2026-04-27: 10%; 2026-05-04: 10%; 2026-05-11: 10%; 2026-05-18: 10%; 2026-05-25: 10%; 2026-06-01: 10%; 2026-06-08: 10%; 2026-06-15: 10%; 2026-06-22: 10%; 2026-06-29: 10%
anhnht | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | QL | QL | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ) | anhnhtQL | 2026-03-02: 20%; 2026-03-09: 20%; 2026-03-16: 20%; 2026-03-23: 20%; 2026-03-30: 20%; 2026-04-06: 10%; 2026-04-13: 10%; 2026-04-20: 10%; 2026-04-27: 10%; 2026-05-04: 10%; 2026-05-11: 10%; 2026-05-18: 10%; 2026-05-25: 10%; 2026-06-01: 10%; 2026-06-08: 10%; 2026-06-15: 10%; 2026-06-22: 10%; 2026-06-29: 10%
phatnl | Nguyễn Lưu Phất | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN5_01_00 | BI EVN SPC | AnhNHT | Cơ hội | phatnlBD_EN5_01_00 | 2026-01-05: 0%; 2026-01-12: 0%; 2026-01-19: 0%; 2026-01-26: 0%; 2026-02-02: 0%; 2026-02-09: 10%; 2026-02-23: 0%; 2026-03-02: 0%; 2026-03-09: 5%; 2026-03-16: 0%; 2026-03-23: 5%; 2026-03-30: 0%
huyenttt | Trần Thị Thanh Huyền | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | BD_EN5_01_00 | BI EVN SPC | AnhNHT | Cơ hội | huyentttBD_EN5_01_00 | bar: 2026-01-05 to 2026-02-09; 2026-02-23 to 2026-03-30
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TDA | B_TDA | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | tungnt2B_TDA | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
manhnk | Nguyễn Khắc Mạnh | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TDA | B_TDA | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | manhnkB_TDA | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | RD_MF6_01_00 | RD_MF6_01_00 | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | lambhRD_MF6_01_00 | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29; 2026-09-07 to 2026-12-28
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | RB_VC2_02_00 | RB_VC2_02_00 | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | tungnt2RB_VC2_02_00 | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
diennv | Nguyễn Văn Diên | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | RB_VC1_02_00 | RB_VC1_02_00 | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | diennvRB_VC1_02_00 | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
vinhpq | Phí Quang Vinh | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | RB_VC1_02_00 | RB_VC1_02_00 | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | vinhpqRB_VC1_02_00 | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
diennv | Nguyễn Văn Diên | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | RB_VC9_02_00 | RB_VC9_02_00 | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | diennvRB_VC9_02_00 | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
vinhpq | Phí Quang Vinh | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | RB_VC9_02_00 | RB_VC9_02_00 | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | vinhpqRB_VC9_02_00 | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_CFC_Websales | B_CFC_Websales | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | lambhB_CFC_Websales | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29; 2026-09-07 to 2026-12-28
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_CFC_Websales | B_CFC_Websales | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | tungnt2B_CFC_Websales | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TTG_Websales | B_TTG_Websales | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | lambhB_TTG_Websales | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29; 2026-09-07 to 2026-12-28
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TTG_Websales | B_TTG_Websales | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | tungnt2B_TTG_Websales | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
longvd | Vương Duy Long | P.Phát triển phần mềm | Thử việc | B_TTG_Websales | B_TTG_Websales | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | longvdB_TTG_Websales | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
manhnk | Nguyễn Khắc Mạnh | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_TTG_Websales | B_TTG_Websales | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | manhnkB_TTG_Websales | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_Can_Oristar | B_Can_Oristar | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | tungnt2B_Can_Oristar | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_XHTD_HP | B_XHTD_HP | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | lambhB_XHTD_HP | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29; 2026-09-07 to 2026-12-28
tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Chính thức | B_XHTD_HP | B_XHTD_HP | LamBH | Bảo hành, Bảo trì | tungnt2B_XHTD_HP | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
tamtn | Trịnh Ngọc Tâm | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | tamtnCD_MB0_01_00 | 2026-03-02: 60%; 2026-03-09: 60%; 2026-03-16: 60%; 2026-03-23: 60%; 2026-03-30: 60%; 2026-04-06: 60%; 2026-04-13: 60%; 2026-04-20: 60%; 2026-04-27: 60%; 2026-05-04: 60%; 2026-05-11: 60%; 2026-05-18: 60%; 2026-05-25: 60%; 2026-06-01: 60%; 2026-06-08: 60%; 2026-06-15: 60%; 2026-06-22: 60%; 2026-06-29: 60%
minhdd | Đinh Đức Minh | P.Nghiệp vụ IBS | Chính thức | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | minhddCD_MB0_01_00 | 2026-03-09: 50%; 2026-03-16: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-03-30: 100%; 2026-04-06: 50%; 2026-04-13: 50%; 2026-04-20: 50%; 2026-04-27: 50%
conglc | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | Chính thức | NB_AI_Onprem | NB AI ONPREM | AnhHT | Đang thực hiện (Nội bộ) | conglcNB_AI_Onprem | 2026-03-02: 30%; 2026-03-09: 30%; 2026-03-16: 30%; 2026-03-23: 30%; 2026-03-30: 30%; 2026-04-06: 30%; 2026-04-13: 30%; 2026-04-20: 30%; 2026-04-27: 30%; 2026-05-04: 30%; 2026-05-11: 30%; 2026-05-18: 30%; 2026-05-25: 30%; 2026-06-01: 30%; 2026-06-08: 30%; 2026-06-15: 30%; 2026-06-22: 30%; 2026-06-29: 30%
CÔNG THỨC CHỈ ÁP DỤNG ĐẾN ĐÂY, nếu cần bổ sung thêm dòng vui lòng Copy và Insert phía trên | bar: 2026-01-05 to 2026-01-26; 2026-02-09 to 2026-08-31
hieudt | Đỗ Trung Hiếu | P.Kỹ thuật IBS | Học việc | BD_SU0_01_00 | TU VAN SUITE CLOUD | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) | hieudtBD_SU0_01_00 | 2026-03-16: 30%; 2026-03-23: 30%; 2026-03-30: 30%

## DS Nhân viên
STT | ID | Họ và Tên | Phòng Ban TT | Nguồn lực | Trạng thái nhân viên
1 | conglc | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | Senior | Chính thức
2 | giangntt | Nguyễn Thị Trà Giang | P.Kỹ thuật IBS | Senior | Chính thức
3 | hieudt | Đỗ Trung Hiếu | P.Kỹ thuật IBS | Experienced | Học việc
4 | lamnv | Nguyễn Việt Lâm | P.Kỹ thuật IBS | Experienced | Học việc
5 | longlm | Lê Minh Long | P.Kỹ thuật IBS | Assesed | Học việc
6 | nhungnt2 | Ngô Thị Nhung | P.Kỹ thuật IBS | Assesed | Chính thức
7 | phucld | Lê Đình Phúc | P.Kỹ thuật IBS | Assesed | Chính thức
8 | tamtn | Trịnh Ngọc Tâm | P.Kỹ thuật IBS | Assesed | Chính thức
9 | anhht | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Assesed | Chính thức
10 | anhnht | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | Assesed | Chính thức
11 | ngocdh | Dương Hồng Ngọc | P.Nghiệp vụ IBS | Assesed | Chính thức
12 | tanhm | Hà Mạnh Tân | P.Nghiệp vụ IBS | Experienced | Chính thức
13 | thangnm | Nguyễn Mạnh Thắng | P.Nghiệp vụ IBS | Experienced | Chính thức
14 | trangth | Trần Huyền Trang | P.Nghiệp vụ IBS | Experienced | Chính thức
15 | huyenttt | Trần Thị Thanh Huyền | P.Nghiệp vụ IBS | Experienced | Chính thức
16 | maint | Nguyễn Thanh Mai | P.Nghiệp vụ IBS | Senior | Chính thức
17 | phatnl | Nguyễn Lưu Phất | P.Nghiệp vụ IBS | Senior | Chính thức
18 | minhdd | Đinh Đức Minh | P.Nghiệp vụ IBS | Senior | Chính thức
19 | lambh | Bùi Hữu Lâm | P.Phát triển phần mềm | Senior | Chính thức
20 | tungnt2 | Nghiêm Thanh Tùng | P.Phát triển phần mềm | Experienced | Chính thức
21 | diennv | Nguyễn Văn Diên | P.Phát triển phần mềm | Experienced | Chính thức
22 | manhnk | Nguyễn Khắc Mạnh | P.Phát triển phần mềm | Experienced | Chính thức
23 | longvd | Vương Duy Long | P.Phát triển phần mềm | Experienced | Thử việc
24 | vinhpq | Phí Quang Vinh | P.Phát triển phần mềm | Assesed | Thử việc
25 | ducna | Nguyễn Anh Đức | P.Phát triển phần mềm | Assesed | Học việc
26 | hieunm | Nguyễn Minh Hiếu | P.Kỹ thuật IBS | Assesed | Thử việc

## DS Dự án
STT | Mã DA | Tên DA | Mô tả DA | PM | Loại Dự án
1 | B_BAOTINMANHHAI | B_BAOTINMANHHAI | Triển khai Kho dữ liệu và Business Intelligence cho Bảo Tín Mạnh Hải | AnhHT | Đóng
2 | BD_ID0_01_00 | BI DATA INDEVCO | Triển khai và thiết kế hệ thống chuẩn hóa Master Data cho INDEVCO | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
3 | BD_TH0_01_00 | BI QLNL THADICO | Phần mềm QL nguồn lực Thadico - Hạng mục công việc của TT IBS | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
4 | BD_TH0_02_00 | BI DWH THADICO | Triển khai phần mềm Kho dữ liệu tập trung và phát triển các báo cáo quản trị chi phí giá thành các sản phẩm, dịch vụ cho THADICO | AnhHT | Tạm dừng
5 | BD_BW0_01_00 | TK BI DWH BW SAO HOA | Triển khai Kho dữ liệu tập trung và tự động hóa file Model | AnhHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
6 | BB_VR1_02_00 | BT BI DWH VCR NAM 2 | Bảo trì VCR 2 | AnhHT | Bảo hành, Bảo trì
7 | BD_BT0_01_00 | BI TK POWER BI BTMHH | Triển khai chuyển đổi số dashboard từ Tableau sang POWER BI cho phòng Cung ứng Bảo Tín Mạnh Hải | AnhHT | Bảo hành, Bảo trì
8 | B_VNA_RPS | B_VNA_RPS | TK hệ thống phân tích hiệu quả đường bay (RPS) cho VNA | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
9 | BD_EN1_01_00 | BI GENCO1 2025 | Triển khai BI hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho GENCO1 | AnhNHT | Đóng
10 | BD_EN2_01_00 | BI EVNICT CMIS | Thuê ngoài lập trình hàm và báo cáo CMIS cho EVN Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam | AnhNHT | Đóng
11 | BD_GE0_01_00 | BI DWH GELEXIMCO | Triển khai Kho dữ liệu và Business Intelligence cho Geleximco | AnhNHT | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
12 | BD_EN4_01_00 | BI EVN HCM GD2 |  | AnhNHT | Cơ hội
13 | POC_VIETTIN | POC_VIETTIN |  | AnhNHT | Đóng
14 | BD_EN5_01_00 | BI EVN SPC |  | AnhNHT | Cơ hội
15 | B_MB_AUTOMATION_QA_CNTT | BI MB QA | Xây dựng hệ thống báo cáo Automation QA cho khối CNTT của MB | CongLC | Đóng
16 | B_MB_QLDT | BI MB QLĐT | Xây dựng hệ thống báo cáo QLĐT cho khối CNTT của MB | CongLC | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
17 | BD_TC0_01_00 | MDM & DWH-BI THACO | Xây dựng hệ thống quản lý Master Data, Kho dữ liệu và Báo cáo BI cho THACO | HaiDL | Cơ hội
18 | NB_CHAMCONG | TK PM QLNL NB | Triển khai phần mềm chấm công Quản lý nguồn lực nội bộ của iERP | LamBH | Đang thực hiện (Nội bộ)
19 | RD_OR0_01_00 | PM CAN ORISTAR | Triển khai phần mềm cân cho Oristar phần việc của Trung tâm NCPT | LamBH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
20 | RD_TH0_01_00 | R&D QLNL THADICO | Triển khai phần mềm hệ thống Quản lý nguồn lực cho Thadico phần việc của Trung tâm NCPT | LamBH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
21 | B_MB_ARCHIVE | B_MB_ARCHIVE |  | NgocDH | Đang thực hiện (Đã có hợp đồng)
22 | HTNC | HTNC | Học tập nghiên cứu | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ)
23 | HDC | HDC | Hoạt động chung | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ)
24 | R | R | Nghỉ hưởng lương | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ)
25 | QL | QL | QL trung tâm | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ)
26 | Presale | Presale | Presale | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ)
27 | CD_MB0_01_00 | MB AUTO QA GD2 | Xây dựng hệ thống báo cáo Automation QA cho khối CNTT của MB giai đoạn 2 | NgocDH | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng)
28 | BD_SU0_01_00 | TU VAN SUITE CLOUD | Tư vấn lĩnh vực thiết kế dữ liệu và kiến trúc Kho dữ liệu (Data Warehouse) phục vụ hệ thống Oracle NetSuite ERP, Oracle Netsuite Analytic Warehouse và các hệ thống liên quan cho Suite Cloud | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng)
29 | NB_NDI | Vận hành công ty NDI | Vận hành công ty NDI | HaiDL | Đang thực hiện (Nội bộ)
30 | B_TDA_GD2 | DG2 TĐA | Giai đoạn 2 Chiết khấu bán hàng Tôn Đông Á | LamBH | Cơ hội
31 | VAECO | VAECO | Tư vấn Datalake, DWH | AnhNHT | Cơ hội
32 | BD_VR1_01_00 | Nâng cấp Ước KQKD | Nâng cấp Ước KQKD cho TTTM | AnhHT | Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng)
33 | B_CFC_AUTOMATION_XH | Xuất hàng không dừng | Xây dựng hệ thống xuất hàng không dừng cho Xi măng Chinfon | LamBH | Cơ hội
34 | RB_VC1_02_00 | RB_VC1_02_00 | Hỗ trợ và bảo trì Websales 2026 cho xi măng Hạ Long Hiệp Phước | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
35 | RB_VC9_02_00 | RB_VC9_02_00 | Bảo trì Websales của Xi măng Hạ Long 2026 | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
36 | RB_VC2_02_00 | RB_VC2_02_00 | Bảo trì Websales của Xi măng Hải Phòng, Bỉm Sơn, Sông Thao, Hoàng Mai | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
37 | RB_VC10_01_00 | RB_VC10_01_00 | Bảo trì Websales của Xi măng Bút Sơn | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
38 | RD_MF6_01_00 | RD_MF6_01_00 | Bảo trì Websales của Xi măng Hà Tiên | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
39 | B_CFC_Websales | B_CFC_Websales | Hỗ trợ vận hành 1 năm sau hoàn thành của Hệ thống đặt hàng Chinfon | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
40 | B_TTG_Websales | B_TTG_Websales | Hỗ trợ vận hành 1 năm sau hoàn thành của Hệ thống đặt hàng Thành Thắng | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
41 | B_TDA | B_TDA | Bảo trì Chiết khấu bán hàng của Tôn Đông Á | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
42 | B_Can_Oristar | B_Can_Oristar | Hỗ trợ vận hành 1 năm sau hoàn thành của Hệ thống cân Oristar | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
43 | B_XHTD_HP | B_XHTD_HP | Bảo trì Xuất hàng tự động Hải Phòng | LamBH | Bảo hành, Bảo trì
44 | NB_AI_Onprem | NB AI ONPREM | Xây dựng thử nghiệm hệ thống Data-AI Onprem | AnhHT | Đang thực hiện (Nội bộ)

## Danh mục
Trạng thái | Định nghĩa |  | Assesed
Cơ hội |  | Học việc | Experienced
Đang thực hiện (Nội bộ) |  | Thử việc | Senior
Đang thực hiện (Chưa có hợp đồng) |  | Thử việc
Đang thực hiện (Đã có hợp đồng) |  | Chính thức
Tạm dừng |  | Đã nghỉ việc
Bảo hành, Bảo trì | Đã hoàn tất nghiệm thu/Có hợp đồng bảo trì
Đóng

## TH_GCSX (hidden)
Trung tâm | Họ và tên | Level | Năm | Bình quân | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
P.Kỹ thuật IBS | Trịnh Ngọc Tâm | P.Kỹ thuật IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Dương Hồng Ngọc | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Kỹ thuật IBS | Lê Minh Long | P.Kỹ thuật IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Kỹ thuật IBS | Lê Chí Công | P.Kỹ thuật IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Nguyễn Mạnh Thắng | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Kỹ thuật IBS | Nguyễn Việt Lâm | P.Kỹ thuật IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Hoàng Tuấn Anh | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Kỹ thuật IBS | Ngô Thị Nhung | P.Kỹ thuật IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Đinh Đức Minh | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Nguyễn Thanh Mai | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Kỹ thuật IBS | Đỗ Trung Hiếu | P.Kỹ thuật IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Kỹ thuật IBS | Nguyễn Minh Hiếu | P.Kỹ thuật IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Hà Mạnh Tân | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Nguyễn Lưu Phất | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P.Nghiệp vụ IBS | Trần Thị Thanh Huyền | P.Nghiệp vụ IBS | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Trần Huyền Trang
Lê Đình Phúc
Nghiêm Thanh Tùng
Nguyễn Văn Diên
Nguyễn Khắc Mạnh
Bùi Hữu Lâm
Phí Quang Vinh
Vương Duy Long
Nguyễn Thị Trà Giang
Nguyễn Anh Đức